三亚市旅游统计服务项目游客花费抽样调查制度

三亚市旅游和文化广电体育局

2024年8月

目 录

三亚市旅游统计服务项目游客花费抽样调查制度	1

一、调查目的	1

二、调查对象	1

三、调查内容和方法	1

（一）调查内容和问卷	1

（二） 调查时间和方法	1

（三）样本数量及分配	2

（四）制定执行计划表	3

四、组织实施	5

（一）市旅文局主要工作：	5

（二）调查实施单位主要工作：	5

五、游客花费推算	6

（一）国内过夜游人均天花费	6

（二）国内一日游游客人均花费	6

六、质量控制	6

（一）做好调查员培训	6

（二）过程监督	8

（三）问卷审核	8

- 三亚市旅游统计服务项目游客花费抽样调查制度

本调查制度是在《全国文化文物和旅游统计调查制度》和《海南省旅游统计调查制度》基础上，以《中华人民共和国统计法》为依据，从三亚市旅游业发展的实际情况和统计要求出发，增加三亚市特色调查指标。开展国内游客花费抽样调查，测算旅游经济总量和相关指标，是三亚旅游业发展的基本要求，也是旅游统计方法科学性、数据真实性和准确性的有力保证。

- 一、调查目的

全面掌握和了解三亚市接待国内游客的花费水平，计算游客（包括过夜游客和一日游游客）的旅游花费，推算旅游收入。同时，通过调查掌握游客画像和消费数据，获得客源地、人口特征及消费偏好、消费特征等信息，为旅游消费分析和旅游营销推广服务提供科学的决策依据。

- 二、调查对象

调查对象为在三亚旅游的国内游客，包括过夜游客和一日游游客两部分。

国内游客是离开惯常居住环境，出行距离超过10公里，出游时间超过6小时，到国内其它地方观光游览、休闲度假、探亲访友、保健疗养、购物娱乐、学习交流、会议培训或开展经济、文化、体育、宗教等活动的中国（大陆）居民，其出游的目的不是通过所从事的活动谋取报酬，并与目的地不形成雇佣关系。

- 三、调查内容和方法

- （一）调查内容和问卷

月度游客花费调查需要区分不同类型游客（过夜游客和一日游游客）的人均花费相关数据以及游客画像等相关信息，主要调查的内容包括：

（1）国内游客的客源地、性别及年龄特征；

（2）国内游客来三亚旅游的组织方式、交通出行方式；

（3）国内游客在三亚的停留时间及住宿偏好；

（4）国内游客在三亚的旅游花费总金额及其构成；

（5）国内游客来三亚旅游的次数和目的；

（6）国内游客对三亚旅游资源感兴趣程度；

（7）国内游客对三亚提供的旅游服务质量评价及建议。

- 调查时间和方法

根据三亚的旅游特点，将每年划分为旺季和淡季两部分分别开展不同问卷量调查，同时针对节假日开展专项抽样调查。具体时间如下：旺季调查时间为每年1～3月、10～12月；淡季调查时间为每年4～6月、7～9月。

本次调查采用实地一对一拦截访问的方式采集基础数据，由佩戴工作证的调查人员携带平板设备，在三亚市各规定的地点如：景区景点、各类旅游住宿单位、交通枢纽、旅游吸引物等区域和场所，通过随机抽样的方式对符合条件的游客进行现场调查，数据录入以电子问卷的形式为主。

- （三）样本数量及分配

为保证样本抽取的科学性和合理性，根据全年计划和要求，由专家和具备丰富实践经验的人员共同确定问卷调查数量和地点分配。

- 1、问卷总量确定

（1）根据国家旅游统计调查制度规定，各省（区、市）进行国内旅游抽样调查的样本总量，应根据上年同一调查期内全省（区、市）国内旅游接待人数来确定。按年度进行调查的样本量应不低于上年三亚游客总量的万分之三。据此样本总量计算方法如下：

（2）月度调查：三亚市2023共接待国内游客3241万人次，计算出三亚市2024年的国内问游客卷总量不低于9700份，即全年按整数9700份计划完成量执行（不含节假日，其中：一日游样本份数不低于2000份），最终问卷数量以满足制度要求的总量为准，以月度为单位进行调整。

（3）节假日专项调查：节假日专项调查样本量为小长假不低于300份，春节、国庆黄金周不低于600份。

（4）2024年度三亚市接待国内游客花费调查问卷总量不低于12400份。

- 2、月度样本量分配

在月度分布上，综合考虑三亚月度接待游客人数呈现季节性因素影响，将以2023年三亚全年各月游客接待量统计数据为依据，再结合实际情况做动态调整，分别对应的确定2024年各月份问卷的数量，以使得各月份分配的问卷数量趋势与游客接待量趋势保持一致。

表1： 2024年各月度样本量分布

| 年度 月份 | 2023年 | 2024年 |
| --- | --- | --- |
|  | 接待人数 | 样本量 |
| 1月 | A1 | N1=N×（A1/A） |
| 2月 | A2 | N2=N×（A2/A） |
| 3月 | A3 | N3=N×（A3/A） |
| 4月 | … | … |
| 5月 |  |  |
| 6月 |  |  |
| 7月 |  |  |
| 8月 |  |  |
| 9月 |  |  |
| 10月 |  |  |
| 11月 | … | … |
| 12月 | A12 | N12=N×（A12/A） |
| 合计 | A | N |

A：表示2023年全年接待国内总人数

Ai：表示月度接待人数，i=1,2，…，12

N:表示2024年全年问卷总量

Ni：表示月度样本量，i=1,2，…，12

- 3、样本量地点分布

根据《省旅文厅制度》要求的调查地点业态类别，根据历史上各类型调查类型游客的人数和调查问卷的回收情况，确定各类型的问卷分配权重。以权重乘以本月度分配的调查问卷数量，得到各个业态类型所分配的问卷数量。再分别列出各业态类型在三亚所对应的地点，算出每个地点分配的问卷数量。根据时间进度，分配每周每个地点的问卷数据。下发《问卷执行计划表》开展问卷调查工作。

各调查点的样本分配，根据上年报告期（或近几年来报告期）调查点接待国内游客人数的一定比例来确定其权重。问卷地点分布主要涉及以下七大场景：

表2 月度样本量的地点分布

| 类型 | A级景区(1) | 旅游度假区(2) | 城市综合体(3) | 文化娱乐资源(4) | 火车站(5) | 酒店(6) | 机场(7) | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 月份 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | 1 |
| 1月 | A11=A1* W1 | A12=A1* W2 | A13=A1* W3 | A14=A1* W4 | A15=A1* W5 | A16=A1* W6 | A17=A1* W7 | A1 |
| 2月 | A21=A2* W1 | A22=A2* W2 | A23=A2* W3 | A24=A2* W4 | A25=A2* W5 | A26=A2* W6 | A27=A2* W7 | A2 |
| 3月 | … |  |  |  |  |  | … | … |
| 4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11月 | … |  |  |  |  |  | … | … |
| 12月 | A121=A12* W1 | A122=A12* W2 | A123=A12* W3 | A124=A12* W4 | A125=A12* W5 | A126=A12* W6 | A127=A12* W7 | A12 |

- （四）制定执行计划表

将上述时间、地点计算结果，具体到每个月在本月月末制定出下个月《月度问卷执行计划表》，报市民游客中心审批执行。

以2024年一月份问卷执行计划为例，根据600份问卷的数量要求，对问卷数量、地点分布进行匹配。见表3：

表3：各类游客花费调查数量及地点分配表（以1月为示例）

| 月份 | 类型 | 权重 | 份数 | 周分配权重 调查地点 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 1 月 份 | A级景区 | 0.1 | 60 | 南山文化旅游区 | 18 | 18 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 大小洞天风景区 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 凤凰岭海誓山盟景区 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西岛海洋文化旅游区 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 亚龙湾玫瑰谷景区 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 天涯海角游览区 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N |  |  |  |  |
|  | 旅游度假区 | 0.1 | 60 | 亚龙湾旅游度假区 | 18 | 18 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 海棠湾 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三亚湾 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大东海旅游度假区 |  |  |  |  |
|  | 城市综合体 | 0.15 | 90 | 海棠湾国际免税城 | 27 | 27 | 18 | 18 |
|  |  |  |  | 海旅免税城 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 明珠广场 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 亚龙湾百花谷商业街 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大菠萝商场 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 蓝海购物广场 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 火车头海鲜广场 |  |  |  |  |
|  | 文化娱乐资源 | 0.05 | 30 | 海昌梦幻不夜城 | 9 | 9 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 亚龙湾秀都魔幻秀 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 亚特兰蒂斯C秀 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 千古情 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 红色娘子军演艺公园 |  |  |  |  |
|  | 火车站 | 0.2 | 120 | 三亚动车站 | 36 | 36 | 24 | 24 |
|  |  |  |  | 崖州动车站 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 亚龙湾动车站 |  |  |  |  |
|  | 酒店 | 0.15 | 90 | 保利瑰丽酒店 | 27 | 27 | 18 | 18 |
|  |  |  |  | 亚特兰蒂斯酒店 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 维也纳酒店 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | H海景公寓 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 福朋喜来登酒店 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 哈曼酒店 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N |  |  |  |  |
|  | 机场 | 0.25 | 150 | 凤凰机场 | 45 | 45 | 30 | 30 |
| 合计 |  | 1 | 600 |  | 180 | 180 | 120 | 120 |

- 四、组织实施

- （一）市旅文局主要工作：

- 1、负责调查工作的协助实施，及协调各旅游行政主管部门配合本次工作；

- 2、协调相关部门提供各旅旅馆租房企业名录；

- 3、协助并提供调研所需的资料；

- 4、对调查实施单位数据采集工作进行监督；

- 5、对调查实施单位的工作人员进行业务指导；

- 6、根据调查实施单位提交的汇总分析结果、组织评审。

- （二）调查实施单位主要工作：

- 1、人员分工

本项目调查团队5-7人，其中业务主管1人，在公司项目经理的领导下开展工作。

项目经理负责团队的管理和常规工作，包括日常工作安排、培训安排，对问卷的质量负责。具体工作包括：每个月的25日，制定下个月的月度执行计划，报三亚市民游客中心项目组批准执行（或者备案）。

一线调查人员根据该表开展问卷调查工作，每月调查在25日前完成，后台工作管理人员每天登录后台管理系统，查看问卷上传情况，并对已上传问卷进行审核，该项工作细化在日常工作当中。根据分配的调查问卷数量，以周为单位，制定问卷执行计划，细分到平日和周末日的具体数量，报项目经理批准执行。周一至周五每天安排2-4人做问卷，周末每天安排4-6人做问卷。

每个月25日，对审核完成的问卷数量进行核对，并进行初步的结果数据测算，若问卷数量不够或出现花费结构不合理的情况，将及时通知一线人员进行补充调查。

（1）项目初审人员对录入的数据进行审核，包括位置、调查人员、数据结构等，对不符合逻辑关系（如同一调查人员在同一时间出现在不同地点）或者内容不合格（数据出现矛盾等）的问卷，通过听录音予以确定。不合格的问卷，提交给项目负责人进行复审。

（2）对合格的问卷进行计算，得出可供分析使用的初步计算结果，进而对所得结果进行审核，做出数据合理性与否的判断。再提交研究人员进行数据研究和计算，提交成果，为进一步分析提供依据。

- 2、地点分类

根据海南省旅游统计的制度要求，游客花费调查是游客在三亚旅游和消费过程中以及即将结束旅游行程的时候进行填写的，调查的地点要求是旅游住宿单位以及各类旅游吸引物。目前，我公司已经建立了较为全面的三亚市旅游住宿单位名录，且经过一年的实践检验，整体数据情况是合理且有效的。

名录库已经区分为旅游饭店、社会旅馆、日短租三种类型。每月抽样以各类型住宿单位的房间数量为序排列，采取分类等比循环抽样的方式，确定各类型住宿单位的样本名单。在旅游吸引物上，有A级景区、旅游度假区、乡村旅游区，城市综合体，文化娱乐资源吸引物等，类别虽然比较多但每类的数量并不多，每个月仍采取循环抽样的方式，具体地点根据执行表进行。在不同地点的调查方法上：

（1）住宿类设施调查可根据执行表中确定的样本，和前台工作人员建立联系，许可和支持并协助调查人员完成问卷调查工作。由于按照季度召开的企业统计人员培训和数据分享会，各单位都确立了统计员，方便了调查人员进行调查工作。

（2）在机场、高铁站、酒店等地点，由调查人员利用手持PAD对即将离开三亚的游客进行拦截调查，填写游客次花费调查问卷。拦截的被调查对象主要为国内过夜游客；

（3）在旅游景区、免税店、休闲街区、乡村旅游点、商业综合体等旅游吸引物，重点开展一日游游客花费问卷调查工作。在实际执行中，由于调查人员随机拦截，并不能预知游客是过夜还是一日游，为保持问卷的均衡性，审核人员将及时在后台系统进行统计并向项目经理反馈。以前过夜游和一日游的问卷比例决定着一日游的人数，目前不采用此种方法，而是直接用大数据算一日游的人数。为保证问卷比例的科学性，每个月将参照大数据计算的过夜游和一日游的比例，看问卷调查比例的合理性，以保证分类花费计算的科学性。

- 五、游客花费推算

- （一）国内过夜游人均天花费

- 1. 过夜游花费结构模板：

三亚市过夜游人平天花费按住宿类型划为旅游饭店（含社会旅馆）人均天花费和日短租人均天花费，在分类计算人均天花费时，在对应住宿类型进行有效筛选，按上述方法即可算出对应不同住宿类型份人均天花费。

- （二）国内一日游游客人均花费

- 1. 一日游花费结构模板：

- 六、质量控制

1.数据检查。加强对调查问卷的审核，认真核实调查问卷中的逻辑关系，对不合理、不符合逻辑关系的问卷予以剔除；

2.数据质量管控。严格遵守落实《中华人民共和国统计法》严惩统计造假，弄虚作假，如实收集提供、审核录入统计调查对象报送的调查资料等，保证数据真实准确；

- 3.数据验收。以数据质量为核心，强化跟踪指导和审核把关，高质量完成调查数据审核验收。调查期间，时刻关注调查进度和质量，进一步规范调查数据的审核验收流程，及时查询、发现调查中存在的问题不足，做到随时处理指导，全面提升调查数据的精准度、完整性和实效性。调查后，统一对数据进行校验比对，对不符合客观情况或存在异常的数据按无效样本处理，并予以剔除。样本有效性控制在90%以上。

- （一）做好调查员培训

每月坚持对调查团队进行培训的制度。由于基层调查人员有从三亚学院等学校招聘的大学生，在保持基本团队稳定的情况下，人员每月会有变动。

对调查人员的全面培训，包括解说问卷内容，了解专业知识，讲解调查地点，掌握访问技巧，明确工作进程及质量要求等，其中应特别强调调查的是工作质量。

为保证数据质量，采取每月固定培训一次的制度，由专门的培训师进行现场培训、由有经验的调查人员现场实训。用平板电脑拦截游客进行询问填写的调查方式和传统纸质问卷不同，调查人员的询问技巧很重要，采取听取调查录音的方式，在轻松的气氛中掌握提问和应答技巧。

为保证调查的顺利实施，提高调查效率和数据质量，由调查人员进行试调查，摸索针对具体调查对象的访问技巧等，为全面开展调查做好准备。

另外，要从精神和提升自身能力的角度，激发调查人员潜能，每次培训都安排有饮料或快餐等福利，活跃气氛，培养团队精神，提高调查人员的工作自觉性。

1．培训必须求实。目前,担任调查员工作的主要是大、中院校学生和行政、企事业单位基层工作人员。这些调查员各有特点：

前者文化知识较多，求知欲望较强，在有报酬的情况下调查热情也较高，但是，他们比较缺乏实践经验和人际交往经验，在问卷调查中往往是照本宣科提问题、按照回答做记录。因此，对这类调查员的培训，应着重提高三种能力，即把问卷书面语言转换成口头语言的能力，对受调查者回答是否真实、全面、准确的判断能力，以及在受调查者不太合作情况下如何应对和处置的能力。

后者实际知识较丰富，人际交往经验较多，工作责任感较强，但是，文化知识参差不齐，求知欲望有高有低，在问卷调查中往往不严格按照问卷要求询问问题，甚至根据自己的判断填答问卷。因此，对这类调查员的培训，应着重提高三种认识，即提高对项目重要性的认识，提高对问卷设计指导思想和具体要求的认识，提高对如实记录受调查者回答要求的认识。

2.指导必须具体。在访问调查的不同阶段，指导工作重点应有所不同，要针对各个阶段不同特征去指导和开展工作。此外，还应解决好几个具有共性的问题：

首先，要用好卷首语。有的学者强调，“卷首语”必须原原本本宣读，其理由是避免调查员的随意性。实践证明，这种做法的效果往往不好。正确的做法应该是，根据受调查者的实际情况，怎样有利于说明“卷首语”的基本要点，就用什么样的方法，而不应强求一律。

其次，要善于提出问题。关键是要善于把书面语言转换成口头语言，而不应按照问卷书面语言照本宣科地提出问题。要尽量避免由于使用语言不当，而可能造成的种种误解。在城镇做调查，使用普通话；在农村做调查，如果条件具备，可以使用当地语言。

再次，要正确判断回答。对于受调查者的回答，可通过观察验证的应当即观察验证(如性别，住房和一部分耐用消费品等)，不能观察验证的则应思考是否真实、全面、准确，凡不真实、不全面、不准确的，都应适时引导或追询。

最后，要如实做好记录。问卷的全部内容，都应当场填写，而不留下空白。即使是问卷末尾的访问员“对回答的评价”，也应当场填写，不然时过境迁就忘记了。

- （二）过程监督

在访问问卷调查中，在三个方面实施监督：

一是检查调查问卷小组负责人对《月度调查执行表》的执行情况：（1）培训中有否对执行表进行讲解和分配到人；（2）各个调查地点人员的配备是否合理、充足；（3）各个调查地点是否提前对接好资源，以保证调查人员入场；（4）是否有制定有检查制度并安排好人员；

二是对调查过程的监督，即在调查现场监督调查员是否按照规定程序开展调查工作，凡不符合规定程序的做法，如调查员不按规定到达调查场所，不按抽样样本开展调查，以及不按规定抽取回答人等等，都应及时发现、及时纠正；

三是对调查问卷的监督，可分为调查员自查，调查组成员互查，调查组长、分队长或指派专人抽查三种方法。对问卷的监督检查，一般应在调查当地进行，这样有利于就地发现问题、就地解决问题。

- （三）问卷审核

由于采用平板调查方式，问卷调查系统将记录调查位置，调查开始自动录音，调查中直接将调查的信息录入平板，调查完成后在线提交到后台系统。因此，在系统中对问卷进行审核是保证问卷数据质量的主要一环。

公司安排有专门人员对问卷进行审核。审核流程为：首先对进入系统的问卷进行初审，看游客画像和花费项填写是否完整，分出整体合理问卷和缺项问卷；再安排对缺项的问卷进行重点审核，对有异常数据的选择性听取录音；再次，对有缺项的问卷全部听取录音，判断问卷合理性。最后，将无效问卷放置废卷库。

废卷也是抽样调查统计的重要组成部分。对无效问卷进行统一的归档和管理，系统将生成问卷ID，按照调查项目和类别不同逐一归并。

听取录音也是一个了解旅游一线游客情况的有效途径，问卷审核人员将对游客有反馈意见的问卷进行整理记录，按照规定提交。

- 七、制度有效期

本制度有效期至2027年7月31日。

附件：

三亚市游客花费情况抽样调查问卷

|  |  | 表 号：SL107表 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 制定机关：三亚市旅游和文化广电体育局 |
|  |  | 批准机关：三亚市统计局 |
|  |  | 批准文号：三统函〔2024〕84号 |
|  |  | 有效期至：2027年7月31日 |

尊敬的女士、先生：

欢迎您来我市游览！为了不断提高我们的旅游接待水平，使您得到质价相符的服务，请您帮助填写这份调查问卷，在符合您情况的项目内填写或在内用“√”表示。

感谢您接受本次调查！

三亚市旅游和文化广电体育局

以下由调查员填写：

调查时间：         年        月       日

调查地点：

督导员：

调查员：

问卷编码：

甄别部分：

1．您本次出游的时间，是否在 6 小时以上：

A. 是	    B. 否（如选“否”，请终止调查）

2.	您本次游览的地点，离您日常居住（生活）以及工作（上学）的社区（村庄），距离是否在 10 公里以上：

A. 是  	 B. 否（如选“否”，请终止调查）

3.	您本次出游过程中，是否已经在我市其他景区（点）等区域参与了本项调查（地方接待国内游客抽样调查）：

A. 是（如选“是”，请终止调查）	 B. 否

调查部分：

1.	您目前的常住地是          省(自治区、直辖市)          市(县)（常住地是指连续居住生活 6 个月以上的地区）

2.	您的性别是：

A. 男	   B. 女

3.	您的年龄：

A. 未满 18 岁	 B.18-24 岁	 B.25-35 岁

C.36-45 岁	 D.46-60 岁	 D.60 岁以上

4.	您日常居住生活的地方是：

A. 城镇	   B. 农村

5. 本次出游，是否携带小孩？

A.是      B.否

6.	您本次出游，是否住宿过夜：

A. 是	  B. 否（选“否”跳过第7题）

7. 如您出游期间住宿过夜，在本市计划度过________天（夜），今天是在本市停留的第        天。其中：

A. 住在酒店设施__________天（夜）

B. 住在宾馆、民宿客栈、家庭旅馆、疗养院、游船等经营性住宿设施__________天（夜）

C. 住在亲友家、自有休闲度假居所（房屋）__________天（夜）

D. 住在自驾房车、露营地等其他住宿设施__________天（夜）

8.	您本次出游，来我市游览的方式是（单选）

A. 单位（安排）组织

B. 个人、家庭或亲朋结伴自由出行

C. 通过旅行社组团出行

D. 其他      （请注明）

9.	您本次出游，来我市游览的交通出行方式是（可多选）：

A. 乘坐（飞机、火车、轮船、汽车等）公共交通工具出行

B. 自驾车出行

C. 租车自驾出行

D. 骑行、徒步等其他出行方式

10. 您本人本次出游期间的花费情况：

以下为游客此次出行的花费明细情况调查(请填下表)

| 调查项目 | 数值 (元,最多保留小数两位) |
| --- | --- |
| *您此次花费所包含的人数为(单位:人) |  |
| 10.1您此次出行交给旅行社或单位的费用是 |  |
| 10.2除此之外，您在本市花费总额是 |  |
| A.长途交通费 |  |
| A1.飞机票往返花费 |  |
| A2.火车(含高铁) |  |
| A3.长途汽车 |  |
| A4.轮船 |  |
| B.市内交通费 |  |
| C.自驾车或租车的花费总额 |  |
| D.住宿 |  |
| E.餐饮 |  |
| F.旅游景区游览 |  |
| G.购物花费 |  |
| 其中:G1.购买免税商品 |  |
| 其中:G2.购买文创产品 |  |
| H.文化艺术欣赏/娱乐 |  |
| I.专项花费（高尔夫、婚庆、会展、海洋、低空、冲浪、潜水、游艇等） |  |
| J.医疗康养 |  |
| K.其他费用 |  |

11. 您的每月人均家庭收入区间是【单选】

A.5000元以下       B.5000-10000元      C.10001-15000元

D.15001-20000元    E.20000元以上

12. 您是第几次在本市出游【单选】

A.第1次           B.第2—3次        C.第4次以上

13. 您本次出游，主要目的是【单选】：

A. 观光／休闲	   B. 探亲访友 	 C. 购物

D. 文化艺术欣赏／娱乐 	          E. 会议／培训／展览

F. 商务活动      G. 研学／体育／科技交流

H. 医疗康养      I. 宗教活动  	 J. 其他	  （请注明）

14．您本次出游，在我市游览的旅游景区（景点）类型有【多选】：

A.A 级旅游景区（文化和旅游部门评定的 5A 级、4A 级、3A 级、2A 级等旅游景区）

B. 文化场馆（博物馆、图书馆、美术馆、影院剧院等文化场馆）

C. 音乐节、演唱会、展览及节庆活动等相关区域

D. 城市公园、游乐园（主题公园）、绿道等休闲娱乐类区域

E. 商场、步行街、集市等购物消费类区域

F. 革命活动地、战役发生地、纪念馆、爱国主义教育示范基地等红色旅游类区域

G. 传统村落、农（牧、渔）家乐、农业田园、牧场、渔场等乡村旅游区域

H. 以上各类型景区（景点）都未游览（如有此类情况，不可勾选 A-G选项内容）

15. 您参加了体育运动类的下列哪些活动【多选】

A. 高尔夫

B. 潜水

C. 冲浪

D. 帆板/桨板

E. 海上摩托艇等娱乐项目

16．您此次对三亚关于旅游的意见和建议？

非常感谢您接受本次调查，祝您旅游愉快！

三亚问卷和国家制度问卷的不同之处：

1、问卷顺序有变。三亚问卷采用调查人员面访形式，问题的先后顺序是问卷专家和调查员多次推演而成，符合面访的逻辑关系。本次问卷的顺序仍按照调查人员熟悉的顺序编排。

2、三亚问卷在全部包括国家制度要求的内容基础上，增加了5、10（G1、I）、11、15题。目的是基于三亚旅游统计分析的需要，进行游客收入水平和复游频率、免税消费、三亚旅游新业态等相关数据的搜集，以便于更精准的进行旅游消费分析。

3、题目7在问题阐述和题型上做了明确，国家问卷设计了选择题型，只统计住宿时间最长，而三亚根据自身特点改成填空题型，覆盖每一个类型住宿设施。