附件1

三亚市第四次全国经济普查宣传工作方案

为确保全市第四次全国经济普查各项宣传工作顺利完成，根据《海南省人民政府第四次全国经济普查领导小组办公室关于印发〈海南省第四次全国经济普查宣传工作方案〉的通知》要求，结合三亚实际，制定本方案。

一、工作目标

按照《关于做好海南省第四次全国经济普查宣传动员工作的通知》（见附件）要求，重点宣传经济普查的重要意义、内容方式、依法普查有关要求、普查工作先进经验和先进人物，鼓励社会各界理解、重视、支持经济普查，为经济普查顺利进行营造良好的舆论环境。

二、工作内容和重点

依据《中华人民共和国统计法》、《全国经济普查条例》、《海南统计管理规定》等法律法规和《三亚市人民政府关于做好第四次全国经济普查工作的通知》（三府〔2018〕133号)）等文件精神，有针对性地开展经济普查宣传。

（一）大力宣传新时代背景下开展经济普查的重要意义。经济普查是一项重大市情市力调查，为掌握全市经济发展状况、提高宏观调控和决策管理的科学性提供统计信息支持。近年来，我市经济发生了重大变化，经济总量不断扩大，经济主体日益增多，新产业、新业态、新商业模式快速涌现，转型升级加快发展，呈现出新特点新趋势。习近平总书记 “4·13”重要讲话和中央12号文件，支持海南全岛建设自由贸易试验区，逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，这是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动并亲自宣布的重大国家战略，为海南深化改革开放注入了强大动力，海南迎来了新的重大历史机遇，海南经济也将发生新的更大的变化。第四次经济普查对摸清三亚经济家底、客观反映经济发展质量效益、供给侧结构性改革成果成效、自由贸易实验区建设初步成果发挥着重要作用，对于准确判断存在的问题，找到解决问题的对策，服务海南建设自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有着重要意义。

（二）大力宣传经济普查的对象、内容和方式。第四次经济普查的对象是在市内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。经济普查将全面摸清全市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，查实普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营和服务活动、能源消费、研发活动、信息化和电子商务交易等内容。为提高普查效率、减轻普查负担、提升数据质量，第四次经济普查将根据不同类型的普查对象，采用全面调查、抽样调查、行政记录和大数据相结合的方式采集获取普查数据，广泛应用信息技术，通过企业联网直报系统在线填报和手持电子终端等设备现场采集数据相结合的方式开展普查。

（三）大力宣传依法普查有关要求。数据质量是统计工作和普查工作的生命线，必须树立各区（育才生态区管委会）、各有关部门、普查工作者和普查对象依法普查的法治意识，严守统计数据真实准确的红线。广泛深入宣传《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》、《全国经济普查条例》和《海南省统计管理规定》，切实保证普查机构和普查人员依法独立调查、独立报告、独立监督的职权不受侵犯。向普查对象宣传依法如实按时填报普查数据，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改普查数据。宣传各级普查机构和普查人员对普查过程中所取得的国家秘密和普查对象的商业秘密，严格履行保密义务，严格限定用于普查目的，消除普查对象思想顾虑。曝光查实普查工作中违法违纪的行为，以查处的典型统计违法违纪行为作为案例进行宣传，发挥震慑作用，形成全社会自觉遵守统计法律法规、坚决抵制统计弄虚作假行为、及时准确填报普查资料的良好氛围。

（四）大力宣传各地普查工作先进经验和先进人物。经济普查覆盖面广、涉及调查对象多，面临新的任务和挑战，任务重、难度大。要及时发现、总结各区（育才生态区管委会）的先进工作方法和经验，予以宣传报道，体现普查工作的艰巨性和科学性，有效指导各区（育才生态区管委会）顺利推进普查工作。积极宣传普查中涌现出的先进人物、先进事迹，宣传普查工作者专业严谨、敬业奉献的精神风貌，赢得社会理解与认可。

三、宣传的阶段安排

结合第四次经济普查工作的三个阶段的任务和特点，及时启动，有重点、有针对性地开展普查宣传工作。

（一）普查准备阶段（2018年）

此阶段以集中宣传经济普查的目的意义、内容方式以及依法普查为主，着重于经济普查总体安排部署、追踪报道重大进展和重要活动，大力宣传各区（育才生态区管委会）、各有关部门、普查工作人员与普查对象需要承担的责任与义务。做好清查阶段（8-11月）宣传工作，为查清单位情况营造支持配合的良好氛围。12月份，全市统一开展经济普查宣传月活动，掀起经济普查宣传高潮，为开展普查登记工作打下良好基础。

1.清查阶段（8月底前：整合宣传力量，聚焦普查重要性）。

（1）做好全市经济普查重要会议的宣传报道（8月上旬）。市统计局内外网及时宣传报道三亚市第四次全国经济普查领导小组第一次全体会议及电视电话会议精神。

（2）印发《关于做好三亚市第四次全国经济普查宣传动员工作的通知》（8月下旬）。加强各区（育才生态区管委会）、各部门、各有关媒体对普查宣传工作的重视与配合。

（3）宣传经济普查条例修订有关情况（8月下旬）。在三亚统计信息网上刊发经济普查条例修订有关情况。

（4）开设经济普查外网专题（8月底）。建立市统计局外网经济普查专题，及时刊发普查重要文件通知、普查方案、工作动态、宣传产品及普查科普知识。

（5）在有关部门的企业办事平台宣传经济普查（8月底前）。协调工商部门、税务部门在其企业办事平台刊发普查标语或有关信息，扩大企业知晓率。

（6）对清查工作启动进行宣传（8月底前）。清查工作正式启动后，撰写系列稿件在市主要纸质媒体、媒体网站、媒体公众号等平台进行宣传，反映全市启动及开展清查工作情况。

（7）宣传启动仪式（8月底前）。开展第四次经济普查宣传启动仪式活动，召开经济普查宣传工作媒体座谈会。

（8）联系三亚电视台宣传报道。联系三亚电视台对清查工作进行报道，采访市经普办有关负责人，播出相关新闻，宣传普查重要性，号召社会积极配合。

（9）发送宣传短信（8月底前）。向全市各级党政领导、各部门负责人、“四上”企业负责人及统计人员发送经济普查及清查宣传短信。

（10）借清查告知书广泛宣传（8月底前）。在市统计局内外网站公开发布《第四次全国经济普查清查告知书》。印刷《第四次全国经济普查清查告知书》，以备入户清查时使用。

（11）组织参与国家统计局“我与经济普查”（暂定名）故事征集活动。向统计系统和社会各界广泛征集自第一次全国经济普查以来发生的自身或身边的故事。

2.清查阶段

（1）在电视台播放公益广告（9月上旬）。在三亚广播电视台播放经济普查宣传公益广告。

（2）借力商业综合体投放公益广告（9月全月）。在城市大型商业综合体投放公益广告。

（3）开展作品征集活动（9月初启动）。参加全省统计法治征文和统计普法宣传口号征集活动；举办统计宣传作品征集活动。

（4）组织媒体采访报道（9月中下旬）。组织媒体基层行活动，让记者以普查员身份跟随入户清查，进一步加深对经济普查的认识，加大对清查工作的报道，号召普查对象依法配合普查。

3.清查阶段（10月：强调依法普查，适时曝光违法案件）。

（1）开展依法普查宣传（10月上旬）。编印以《中华人民共和国统计法》、《全国经济普查条例》、《海南省统计管理规定》为内容的宣传册，以及四经普简介宣传单；更新统计法制栏。

（2）曝光统计违纪违法案件（10月上旬）。对普查中违法违纪情况特别严重的企业进行曝光，发挥震慑作用，形成全社会自觉遵守统计法律法规、坚决抵制统计弄虚作假行为、及时准确填报普查资料的良好氛围。

4.清查阶段（ 11月：宣传人物精神，凝聚正能量）。

（1）集中开展普查人物宣传（11月全月）。各区（育才生态区管委会）经普办积极深入普查一线，深度挖掘普查工作先进人物和先进事迹，并报送到市经普办。

（2）联系媒体宣传普查人物（11月全月）。在主流媒体刊发部分先进人物报道，反映经济普查的专业性和科学性，展现普查工作者敬业奉献、求真务实的精神风貌。

5.经济普查宣传月（12月）。

（1）制作宣传品（12月前）。印制《第四次全国经济普查公告》、《致第四次全国经济普查人员的一封信》、《致第四次全国经济普查被调查对象的一封信》、《全国经济普查条例》等宣传资料；设计制作文化衫、帽子、环保袋、钥匙扣等经济普查纪念品；录制经济普查宣传光盘、宣传录音（普通话、海南话）。

（2）在全市主城区商业街道、企业园区等地段张贴宣传海报、悬挂标语横幅；利用电子显示屏、广告屏刊登大幅广告；利用公交车、出租车等公共交通工具播放滚动广告；在小型商铺集中路段巡回播放宣传录音；以居（村）委会为单位广泛张贴《第四次全国经济普查公告》、《致第四次全国经济普查被调查对象的一封信》；向各区普查机构提供普查宣传光盘。

（3）在《三亚日报》、三亚发布公众号等新闻媒体开辟经济普查宣传专栏，刊登《致第四次全国经济普查人员的一封信》和《致第四次全国经济普查被调查对象的一封信》，介绍经济普查相关知识；设置2块倒计时。

（4）在三亚广播电视台、微信公众号“三亚发布”连续播放经济普查宣传公益广告，实时报道普查工作进展。

（5）安排三亚市第四次经济普查领导小组及办公室负责人接受市级新闻媒体专访，解读经济普查，宣传依法普查的重要意义。

（6）联系有线电视台播放经济普查宣传广告（有线电视开机宣传广告）。

（7）向被调查对象发送经济普查时点提示短信。

（二）现场登记阶段（2019年1-5月）

此阶段以宣传普查现场登记实况为主。宣传经济普查科学严谨方法、普查人员敬业奉献精神。根据具体情况，曝光不配合普查或者提供虚假数据的典型案例，起到警示作用，引导调查对象依法接受普查登记。

1.宣传报道现场登记首日情况。请市领导到普查登记现场考察工作情况，并看望普查工作人员。组织三亚日报、三亚广播电视台等媒体对现场登记首日进行报道，以提高普查对象的配合度和公众的关注度。

2.联系媒体持续宣传报道。组织媒体基层行，跟随普查工作人员一同走进普查现场，报道普查工作实景，进一步宣传普查的重要性、科学性。

3.报道普查中涌现出的先进人物和先进事迹。各区（育才生态区管委会）经普办深入挖掘先进人物和先进事迹，在局外网专栏上进行宣传。

4.继续播放公益广告。继续在市级主要媒体刊登、播放经济普查公益广告。

5.继续在有线电视台播放经济普查宣传广告（有线电视开机宣传广告）。

（三）数据发布阶段（2019年下半年）

此阶段以宣传普查工作成绩为主线，重点做好经济普查主要数据的发布和解读，宣传我市近年来经济建设和改革发展成果及自由贸易试验区建设初步成果，特别是各行各业和各区（育才生态区管委会）取得的重大成就。

1.召开三亚市第四次全国经济普查新闻发布会。

2.召开三亚市第四次全国经济普查表彰大会。

3.在市级主要媒体、统计局官网发布全市第四次全国经济普查主要数据公报，做好数据解读。

4.开发可视化数据产品。为提升宣传效果，组织开发生动形象、通俗易懂的可视化产品，向社会各界提供更加优质的数据服务。

四、宣传的组织领导

三亚市第四次全国经济普查的宣传工作，由三亚市人民政府第四次全国经济普查领导小组和中共三亚市委宣传部统一领导，三亚市人民政府第四次全国经济普查领导小组办公室具体负责组织实施。各区（育才生态区管委会）经济普查机构要按照“统一领导、部门协作、分级负责、共同参与”原则，密切配合，认真组织做好经济普查宣传工作。

各区（育才生态区管委会）普查机构要加强与宣传部门的沟通协作，根据不同阶段的工作重点，组织策划开展多种形式的宣传活动，并主动向新闻单位提供情况。

报刊、广播、电视和互联网等各新闻单位要积极支持、密切配合、精心策划，切实提高宣传实效。